## Inicio
BERTICE
CONSULTORÍA Y GESTIÓN
Plantillas de gestión para pymes constructoras
Anexo de la guía “Los 7 Dolores que Frenan a las Pymes Constructoras en Chile”
| Hoja | Para qué sirve | Dolor que resuelve
| 1. Flujo de Caja 4 Semanas | Proyectar entradas y salidas de caja semana a semana y anticipar apretones de liquidez. | Dolor 3 – Falta de control de costos y caja
| 2. Costos por Obra | Registrar compras y gastos por obra y partida, y comparar presupuesto vs. gasto real. | Dolor 3 – Falta de control de costos y caja
| 3. Checklist Inicio de Obra | Verificar que todo lo administrativo, contractual y de seguridad esté listo antes de partir. | Dolores 1 y 6 – Documentación y estandarización
| 4. Checklist Compras y Recepción | Estandarizar la solicitud, aprobación y recepción de materiales. | Dolor 6 – Falta de procesos estándar
| 5. Checklist Registro de Avance | Reportar avance semanal de obra de forma consistente entre proyectos. | Dolores 2 y 6 – Planificación y estandarización
| 6. Checklist Control de Calidad | Dejar evidencia de las inspecciones de calidad antes de continuar con la siguiente partida. | Dolor 6 – Falta de procesos estándar
| 7. Checklist Cierre y Entrega | Asegurar que la obra se cierre con toda la documentación y respaldo para la entrega final. | Dolores 1 y 7 – Documentación y competitividad
Cómo usar: haz una copia de este archivo por obra (o duplica las hojas), y actualiza cada plantilla según la frecuencia sugerida en la guía (semanal para caja y avance, por evento para checklists).
BERTICE Consultoría y Gestión · berticebybaeval.github.io/evaluacion

## Flujo de Caja 4 Semanas
Flujo de Caja Proyectado – 4 Semanas
Obra: ____________________ ¦ Responsable: ____________________ ¦ Semana de inicio: __________
Concepto | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Total mes | Notas
INGRESOS
Estado de pago cobrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anticipo / boleta de garantía liberada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EGRESOS
Materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de obra propia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subcontratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arriendo de maquinaria/equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos generales de obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compras urgentes / imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros egresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Egresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO
Saldo de caja de la semana (Ingresos – Egresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BERTICE Consultoría y Gestión · berticebybaeval.github.io/evaluacion

## Costos por Obra
Registro de Costos por Obra
Obra: ____________________ ¦ Presupuesto total: ____________________ ¦ Mes: __________
Fecha | Partida | Descripción / Proveedor | Tipo de gasto | N° Doc. | Unidad | Cant. | Precio Unit. | Total | Observaciones
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL GASTADO | 0
RESUMEN DE MARGEN
Presupuesto / venta de obra | 0
Total gastado (referencia hoja) | 0
Margen estimado | 0
Margen % | 0%
BERTICE Consultoría y Gestión · berticebybaeval.github.io/evaluacion

## Checklist Inicio de Obra
Checklist de Inicio de Obra
Obra: ____________________ ¦ Fecha de inicio: ____________________ ¦ Jefe de obra: __________
N° | Ítem a verificar | Estado | Responsable | Observaciones
Documentación y contratos
1 | Contrato firmado y respaldado en carpeta digital | Pendiente
2 | Permisos municipales / DOM vigentes | Pendiente
3 | Anexos laborales del personal completos | Pendiente
4 | Planos de proyecto vigentes cargados | Pendiente
5 | Presupuesto y programa de obra aprobados | Pendiente
Seguridad
6 | Reglamento interno de higiene y seguridad entregado | Pendiente
7 | EPP disponible para todo el personal | Pendiente
8 | Plan de emergencia definido y difundido | Pendiente
9 | Botiquín y elementos de primeros auxilios en obra | Pendiente
Logística y terreno
10 | Cierre perimetral e instalación de faenas lista | Pendiente
11 | Bodega y punto de acopio de materiales definidos | Pendiente
12 | Suministros básicos (agua, luz, baños) habilitados | Pendiente
13 | Señalética de obra instalada | Pendiente
Gestión
14 | Carpeta digital maestra de la obra creada | Pendiente
15 | Responsable documental asignado | Pendiente
16 | Cronograma semanal y reunión de coordinación agendada | Pendiente
BERTICE Consultoría y Gestión · berticebybaeval.github.io/evaluacion

## Checklist Compras y Recepción
Checklist de Compras y Recepción
Obra: ____________________ ¦ Proveedor: ____________________ ¦ Fecha: __________
N° | Ítem a verificar | Estado | Responsable | Observaciones
Solicitud de compra
1 | Solicitud generada con partida asociada | Pendiente
2 | Cantidad y especificación técnica verificada | Pendiente
3 | Cotización comparada (mínimo 2 proveedores si aplica) | Pendiente
4 | Aprobación del responsable de obra registrada | Pendiente
Recepción de materiales
5 | Guía de despacho / factura recibida y archivada | Pendiente
6 | Cantidad recibida coincide con lo solicitado | Pendiente
7 | Calidad del material verificada visualmente | Pendiente
8 | Material almacenado en bodega o punto de acopio | Pendiente
Registro
9 | Compra registrada en planilla de costos por obra | Pendiente
10 | Documento subido a la carpeta digital de la obra | Pendiente
11 | Desviación de precio o cantidad informada (si hubo) | Pendiente
BERTICE Consultoría y Gestión · berticebybaeval.github.io/evaluacion

## Checklist Registro de Avance
Checklist de Registro de Avance Semanal
Obra: ____________________ ¦ Semana N°: ____________________ ¦ Fecha de corte: __________
N° | Ítem a verificar | Estado | Responsable | Observaciones
Avance físico
1 | Porcentaje de avance por partida actualizado | Pendiente
2 | Fotografías de avance tomadas y con fecha | Pendiente
3 | Comparación avance real vs. programado registrada | Pendiente
Restricciones y coordinación
4 | Lista de restricciones de la semana actualizada | Pendiente
5 | Responsable y fecha de resolución asignados | Pendiente
6 | Reunión de coordinación semanal realizada | Pendiente
Respaldo documental
7 | Fotos subidas a carpeta formal (no solo WhatsApp) | Pendiente
8 | Reporte semanal de avance enviado al mandante (si aplica) | Pendiente
9 | Cierre semanal con % de cumplimiento del plan | Pendiente
BERTICE Consultoría y Gestión · berticebybaeval.github.io/evaluacion

## Checklist Control de Calidad
Checklist de Control de Calidad
Obra: ____________________ ¦ Partida inspeccionada: ____________________ ¦ Fecha: __________
N° | Ítem a verificar | Estado | Responsable | Observaciones
Antes de iniciar la partida
1 | Especificación técnica y plano vigente revisados | Pendiente
2 | Materiales verificados según especificación | Pendiente
3 | Cuadrilla informada de los criterios de aceptación | Pendiente
Durante la ejecución
4 | Inspección visual de avance conforme a especificación | Pendiente
5 | Pruebas o mediciones técnicas realizadas (si aplica) | Pendiente
6 | No conformidades registradas con fotografía | Pendiente
Cierre de partida
7 | Partida aprobada por responsable de calidad | Pendiente
8 | Registro fotográfico final archivado | Pendiente
9 | Checklist firmado y subido a carpeta de la obra | Pendiente
BERTICE Consultoría y Gestión · berticebybaeval.github.io/evaluacion

## Checklist Cierre y Entrega
Checklist de Cierre y Entrega de Obra
Obra: ____________________ ¦ Fecha de entrega: ____________________ ¦ Mandante: __________
N° | Ítem a verificar | Estado | Responsable | Observaciones
Documentación de cierre
1 | Estados de pago finales conciliados | Pendiente
2 | Recepción municipal / certificados obtenidos | Pendiente
3 | Planos as-built actualizados | Pendiente
4 | Garantías de equipos y materiales archivadas | Pendiente
Respaldo de obra
5 | Carpeta digital de la obra completa y ordenada | Pendiente
6 | Fotografías de cierre por partida archivadas | Pendiente
7 | Checklists de calidad de todas las partidas archivados | Pendiente
Cierre administrativo
8 | Cierre económico final de la obra realizado | Pendiente
9 | Margen real vs. presupuestado calculado | Pendiente
10 | Personal liquidado o reasignado a nueva obra | Pendiente
11 | Carpeta de presentación actualizada con esta obra | Pendiente
BERTICE Consultoría y Gestión · berticebybaeval.github.io/evaluacion